修平科技大學　博雅學院

105學年度第1學期第 4次『 閱讀書寫課程革新推動計畫 』

會議記錄

一.開會時間：105年10月18日（星期二）12時00分

二.開會地點：A0608-2

三.主    席：張達雅                                 記錄：計畫TA

四.主席報告:

非常感謝大家投入使計畫執行順利，相互支持，為學生增進學習而努力。

五.審查前次（105.10.11）會議決議執行情形。

|  | 決議事項 | 執行情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 專題演講成果報告事宜 | 完成 |
| 2 | 10/15回覆計畫辦公室資料填寫事宜 | 完成 |
| 3 | 10/26 TA正向批改研習事宜 | 改11/2(三) 13:00~15:00 講師: 張達雅 地點:A0608寫作中心 |
| 4 | 教學網頁設計 | 架構已完成，內容將陸續整理上傳 |
| 5 | 十月十五日參加靜宜大學TA研習報名與公假申請事宜 | 完成，五位TA及兩位老師全程參加 |
| 6 | 本學期學習單與作文篇數 | 執行中:五份學習單、兩份作文 |
| 7 | 學習成果獎勵 | 執行中:三份學習單、兩篇作文、一份閱讀心得則各班各擇三篇後評比獎勵 |

六.工作報告

(一)預算與核銷

1.在預算與核銷上，縮班增縮教師鐘點費48000，因本校無縮增班，故每個項目地須提升2℅核銷。

2.差旅費預算共76000元，平均每人需負責核銷7000元左右，請各位老師和計畫TA們踴躍參加與計劃有關之活動。

註:台中→台北(高雄)交通費1400＋住宿費1800＝3200

七.討論事項

案由一:前測作文評分調整事宜，提前討論

說明:前次會議決議前測作文評分標準如下表，因分數偏高請重新討論。

決議:修正如下

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 30＋5－3 | 20＋5－3 | 10＋5－3 | 0＋5 |

案由二: 106年3月4、5日經典創意教學工坊教案徵選討論

說明:計畫辦公室106年3月4、5日舉辦經典創意教學工坊，B類計畫學校至少須提交一份教案分享，教案徵選截稿日期至11/30止。

決議:由慧珠、月秋老師代表

案由三:10/15靜宜大學研習心得事宜

決議:5位TA每人寫一篇 (方向:被觸動→觸動學生→以故事換故事，照片×2，300字心得)，並放在教學網頁上

案由四:中文書寫辦公室布置事宜

說明:為方便執行計畫以A0610-46為中文書寫計畫辦公室，請稍微布置。

決議:請TA製作各TA課表、工作分配表及教師TA校內培力研習計畫表等海報張貼於辦公室牆面。